## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | recuperer tous les fichiers audio du téléphone | 10
2 | afficher toutes les musiques | 10
3 | gerer le controle de la lecture des fichiers audios( aller à la musique suivante , mettre une pause, aller à la musique précedente etc) | 15
4 | menu de slide | 5
5 | ajout d'une musique dans ses favoris | 10
TOTAL |  | 50
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | rechercher une musique parmis celles qui se trouvent dans le telephone | 15
2 | supprimer une musique de la playlist | 5
3 | option de choix du theme de l'interface | 10
4 | ameliorer mon affichage en introduisant des animations | 5
5 | gerer la lecture de la musique suit au mouvement du telephone | 5
6
7
8
TOTAL |  | 40
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | realisation de mon menu de slide | 3
| realisation de l'interface principale de mon application, test de fonctionement | 2
2017-01-31 | affichage des musique de mon telephone dans une activité | 3
| la musique demarre suit à un click | 3
2017-02-06 | Controle de la lecture de la musique( l'utilisateur peut aller a la musique suivante, precedente,) | 3
2017-02-07 | Lecture sur le fonctionement d'un service | 2
2017-02-12 | Test personnels sur le fonctionement d'un service et son utilisation | 3
2017-02-13 | Lecture de la musique sur deux activites | 3
TOTAL |  | 22
Auto-évaluation
Note (/10) | 10
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-02-20 | Mise en place de mon propre controlleur | 2
2017-02-21 | Ajout des fonctionnalites a mon propre controlleur(next, previous, pause, lecture) | 3
2017-02-22 |  | 2
2017-03-04 | Faire une seconde activité dediée au control de la musique. La rendre fonctionnelle, faire fonctionner la seekBar | 5
2017-03-05 |  | 5
2017-03-06 | Faire fonctionner la lecture aleatoire | 0.5
2017-03-07 | acces a mon activité favoris(probleme avec le manifest) et correction de quelques bugs decouverts | 2
2017-03-09 | creation de ma BD sqlite pour garder les informations sur les musiques du menu favoris, test de l'ajout des musiques dans le menu favoris via l'activité controlleur (icone en coeur) | 4.5
2017-03-13 | Mise en place de l'activité favoris. Afficher les musiques favoris ajoutés dans la BDSQLite. Faire lire la bonne liste de musique en fonction de l'activité dans la quelle on a lance la musique( En gros, la gestion de la bibliotheque et des favoris simultanement) | 5
2017-03-14 | faire l'interface de l'activité des themes, modifier la couleur de background de mes activités en fonction du theme choisit. | 5
2017-03-20 | ajout d'un scrool view dans l'activite des themes (journée des présentations) | 3
TOTAL |  | 37
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-27 | ajout d'une nouvelle table dans ma BD SqLite pour stocker mon theme, reglage de bug | 3
2017-03-28 | réglage du bug lors de la creation de mes tables dans SQLLite | 1.5
2017-04-03 | Tests sur le fonctionnement de la sauvegarde du theme actif | 1.5
2017-04-04 | WAQ à Québec | 3
TOTAL |  | 9
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-04-10 | ajout de quelques images dans mon application, recherches sur le menu a mettre sur chaque items de mes listviews | 3
2017-04-11 | test sur l'ajout de mon menu a chaque items de mes listviews dans l'activité Favoris | 2
2017-04-11 |  | 2
TOTAL |  | 7
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4